РТУ МИРЭА — Российский технологический университет

КАРТОЧКА ПРОЕКТА v0.1

Дисциплина: Основы проектной деятельности

Библиотека АБИС

Автоматизированная библиотечно-информационная система

| Наименование проекта | Библиотека АБИС |
| --- | --- |
| Краткое наименование | АБИС |
| Версия документа | v0.1 |
| Дата составления | 22 марта 2026 г. |
| Статус | Черновик |

Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| АБИС | Автоматизированная библиотечно-информационная система |
| Выдача | Факт передачи книги читателю с фиксацией срока возврата |
| Просрочка | Превышение установленного срока возврата книги |
| Фонд библиотеки | Совокупность книг, находящихся на балансе библиотеки |
| JWT | JSON Web Token — механизм авторизации пользователей в системе |
| CSV | Формат обмена табличными данными между АБИС и 1С:Предприятие |
| 1С | Платформа 1С:Предприятие 8.3 для управленческого учёта |

a. Карточка проекта

i. Цель проекта (SMART)

Разработать и сдать в эксплуатацию автоматизированную библиотечно-информационную систему (АБИС) для учебной библиотеки РТУ МИРЭА, обеспечивающую учёт каталога книг, управление читателями, регистрацию выдач и возвратов, формирование отчётов по просроченным выдачам — в срок до конца учебного семестра (14 недель), силами команды из 4 студентов.

| Критерий SMART | Содержание |
| --- | --- |
| S — Specific (конкретность) | Разработать АБИС с тремя ролями (администратор, библиотекарь, читатель), CRUD-функционалом для книг и читателей, модулем выдач/возвратов, отчётом по просрочкам с экспортом CSV и интеграцией с 1С:Предприятие 8.3 |
| M — Measurable (измеримость) | KPI: доля просроченных выдач ≤ 15% от активных; отчёт по ≥ 100 записям < 3 сек; все 9 критериев приёмки выполнены |
| A — Achievable (достижимость) | Стек (React, FastAPI, SQLite, 1С 8.3) освоен командой; аналогичные учебные проекты реализованы за семестр |
| R — Relevant (релевантность) | Проект автоматизирует реальные боли учебной библиотеки: ручной учёт выдач, отсутствие контроля просрочек, разрозненные данные |
| T — Time-bound (сроки) | MVP (авторизация + CRUD + выдачи) — неделя 8; финальная демонстрация куратору — неделя 14 |

ii. Критерии успеха (KPI)

Заказчик: учебная библиотека РТУ МИРЭА (роль куратора дисциплины).

| KPI | Метрика | До внедрения | После внедрения | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль просрочек | Доля просроченных выдач | Не отслеживается | ≤ 15% | Отчёт /api/reports/kpi |
| Скорость отчётности | Время формирования отчёта | > 30 мин (вручную) | < 3 секунды | Замер времени ответа API |
| Идемпотентность импорта | Дубли при повторной загрузке | Дубли возникают | 0 дублей | Тест: загрузить CSV дважды |
| Разграничение доступа | Роли пользователей | Нет разграничения | 3 роли: admin/librarian/reader | Ручное тестирование |
| Бизнес-правило | 1 экз. — 1 активная выдача | Не контролируется | 100% соблюдение | Попытка двойной выдачи → ошибка |
| Уведомления | Оповещения о сроке возврата | Отсутствуют | За 7/3/1 день и при просрочке | Проверка журнала уведомлений |
| Аудит операций | Журнал изменений | Не ведётся | Все операции логируются | Просмотр audit-log в ЛК admin |

iii. Содержание проекта

Три взаимосвязанных компонента: Frontend, Backend, модуль 1С.

| Компонент | Технологии | Ключевой функционал |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Vite | Страницы: Каталог, Читатели, Выдачи, Просрочки, Настройки; Личный кабинет (три роли); интеграционная страница CSV |
| Backend | FastAPI, SQLite, aiosqlite, JWT | REST API: CRUD книг, читателей, выдач; Отчёты, KPI, audit-log; Уведомления, бронирование, импорт/экспорт CSV |
| 1С:Предприятие 8.3 | BSL, СКД | Справочники «Книги», «Читатели»; Документы «ВыдачаКниги», «ВозвратКниги»; Регистр «Выдачи», Отчёт СКД «Просрочки»; Модуль обмена CSV |

Границы проекта:

| В рамках проекта (IN SCOPE) | За рамками проекта (OUT OF SCOPE) |
| --- | --- |
| Учёт книг: каталог, поиск, фильтрация | Интеграция с внешними библиотечными системами (РГБ и др.) |
| Управление читателями и их выдачами | Мобильное приложение (iOS / Android) |
| Отчёты по просрочкам с экспортом CSV | Оплата штрафов за просрочку |
| Интеграция с 1С:Предприятие 8.3 через CSV | Сканирование штрих-кодов книг |
| Уведомления читателей и аудит-лог | Многоязычный интерфейс |
| Бронирование книг на 24 часа | Поддержка нескольких филиалов библиотеки |

iv. Выгоды от реализации

| Заинтересованная сторона | Текущая проблема | Выгода после внедрения |
| --- | --- | --- |
| Библиотекарь | Ручной бумажный учёт выдач; нет контроля просрочек | Автоматический учёт; отчёт по просрочкам в 1 клик; уведомления читателям без ручной работы |
| Администратор библиотеки | Нет сводной аналитики; перенос данных в 1С — вручную | Дашборд KPI; автоматический CSV-обмен с 1С; полный аудит-лог действий |
| Читатель | Нет личного кабинета; о сроке возврата не напоминают | ЛК с историей выдач; уведомления за 7/3/1 день; онлайн-бронирование книг |
| Куратор дисциплины | Нет учебного примера полноценной ИС с 1С-интеграцией | Готовый работающий продукт; документация по всем этапам |

v. Ресурсы проекта

Команда проекта:

| ФИО | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Кирбитов Артём Евгеньевич | Тимлид / Frontend | Руководство командой, React-интерфейс, код-ревью, сдача куратору |
| Рабаданов Абдулманап Султанмутович | 1С-разработчик | Конфигурация 1С 8.3, справочники, документы, отчёт СКД, CSV-обмен |
| Гуков Ярослав Романович | Backend-разработчик | FastAPI, SQLite, JWT, REST API, отчёты, уведомления, аудит |
| Коптилин Илья Русланович | Fullstack-разработчик | Связка Frontend↔Backend, интеграционное тестирование, поддержка |

Технические ресурсы:

| Ресурс | Описание |
| --- | --- |
| Репозиторий | GitHub — монорепозиторий (frontend + backend + 1c) |
| Среда разработки | VS Code, PyCharm, 1С:Предприятие 8.3 (учебная лицензия) |
| БД | SQLite — файловая БД, не требует отдельного сервера |
| CI/CD | GitHub Actions — автопроверка (pytest, flake8) |
| Коммуникации | Telegram-чат команды, еженедельные встречи |
| Бюджет | Учебный проект — монетарный бюджет отсутствует |

Сроки реализации: 14 учебных недель.

Заказчик: учебная библиотека РТУ МИРЭА (куратор дисциплины).

Проблемы с информационными потоками

До внедрения АБИС учёт ведётся вручную: журналы выдач — в бумажных тетрадях или таблицах Excel, каталог — в разрозненных файлах. Интеграция с 1С отсутствует.

| Наименование | Тип потока | Подробное описание | Уровень (1–10) | Путь решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручной учёт выдач и возвратов | Хранение, Обработка | Записи в бумажном журнале или Excel. Нет единой структуры. Трудно отследить статус выдачи и историю читателя. | 9 | Модуль выдач/возвратов со статусами (активная / возвращена / просрочка) и расчётом days_overdue |
| Отсутствие контроля просрочек | Обработка, Использование | Библиотекарь не знает о просрочках до визита читателя. KPI не отслеживается. | 10 | Отчёт «Просрочки» с экспортом CSV; уведомления читателям за 7/3/1 день |
| Нет уведомлений читателям | Передача | Читатель не получает напоминаний о сроке возврата. Увеличивает долю просрочек. | 8 | Push-уведомления в ЛК за 7, 3, 1 день до срока и при наступлении просрочки |
| Ручной перенос данных между АБИС и 1С | Передача, Обработка | Данные о книгах и читателях вносятся в 1С вручную. Высокий риск ошибок и расхождений. | 8 | CSV-обмен: идемпотентный импорт/экспорт. Формат фиксирован в ExchangeFormats/ |
| Отсутствие каталога с поиском и фильтрацией | Хранение, Использование | Каталог в Excel или бумажных картотеках. Поиск по автору, году, жанру — невозможен. | 7 | CRUD-каталог с фильтрацией по автору, году, статусу наличия; поиск в реальном времени |
| Нет разграничения прав доступа | Использование | Все пользователи работают с одними данными. Читатель не должен видеть административные функции. | 7 | JWT-авторизация: 3 роли — admin, librarian, reader |
| Отсутствие аудита операций | Хранение, Обработка | Нет журнала изменений. Нельзя установить, кто и когда изменил данные. | 6 | Audit-log: фиксация всех операций с просмотром в ЛК администратора |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К КАРТОЧКЕ ПРОЕКТА

УСТАВ ПРОЕКТА — Библиотека АБИС

b-i. Назначение руководителя проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ФИО руководителя проекта | Кирбитов Артём Евгеньевич |
| Роль | Тимлид / Frontend-разработчик |
| Полномочия | Планирование задач, распределение работ, код-ревью, контроль качества, коммуникация с куратором |
| Ответственность | Соблюдение сроков, выполнение критериев приёмки, техническое качество продукта |
| Подотчётность | Куратор учебной дисциплины |
| Право на изменения | Инициирует запросы на изменение; утверждение — куратором |

b-ii. Распределение ролей и ответственности

| ФИО | Роль | Зона ответственности | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирбитов Артём Евгеньевич | Тимлид / Frontend | Вся система; React-интерфейс | — Страницы: Каталог, Читатели, Выдачи, Просрочки, Настройки — Личный кабинет (три роли) — Архитектурные решения, код-ревью — Сдача этапов куратору |
| Рабаданов Абдулманап Султанмутович | 1С-разработчик | 1С:Предприятие 8.3; CSV-обмен | — Справочники «Книги», «Читатели» — Документы «ВыдачаКниги», «ВозвратКниги» — Регистр «Выдачи», Отчёт СКД «Просрочки» — Модуль ОбменДанными.bsl |
| Гуков Ярослав Романович | Backend-разработчик | FastAPI + SQLite; REST API | — CRUD: книги, читатели, выдачи — Отчёты, KPI, audit-log — JWT-авторизация, уведомления, бронирование — Импорт/экспорт CSV |
| Коптилин Илья Русланович | Fullstack-разработчик | Frontend ↔ Backend; интеграция и тесты | — Связка React с REST API — Интеграционное тестирование — Поддержка фронтенда и бэкенда — Документирование API |

b-iii. Сроки проекта

| Этап | Недели | Результат |
| --- | --- | --- |
| Инициация и планирование | 1–2 | Карточка проекта v0.1, Устав, WBS, матрица рисков |
| Проектирование | 3–4 | ER-модель БД, макеты UI, структура 1С-конфигурации, User Stories |
| Разработка ядра (MVP) | 5–8 | Авторизация + JWT, CRUD книг/читателей, базовые выдачи, справочники 1С |
| Интеграция и расширение | 9–11 | Отчёты, KPI, CSV-обмен с 1С, уведомления, бронирование, audit-log |
| Тестирование | 12–13 | Прохождение всех критериев приёмки, устранение дефектов |
| Сдача | 14 | Демонстрация куратору, финальная документация |

b-iv. Роадмап проекта

Ключевые вехи:

| Веха | Срок | Содержание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Нед. 2 | Карточка и устав согласованы куратором; реестры заполнены | Кирбитов А.Е. |
| M2 | Нед. 4 | Зафиксирована архитектура: схема БД, макеты UI, структура 1С | Вся команда |
| M3 | Нед. 8 | MVP: авторизация, CRUD книг/читателей, базовая выдача работает | Гуков Я.Р. / Кирбитов А.Е. |
| M4 | Нед. 11 | Полная интеграция: отчёты, CSV-обмен 1С, уведомления, аудит | Коптилин И.Р. / Рабаданов А.С. |
| M5 | Нед. 13 | Все критерии приёмки пройдены, баг-репорты закрыты | Коптилин И.Р. |
| M6 | Нед. 14 | Финальная демонстрация куратору; документация сдана | Кирбитов А.Е. |

b-v. Риски проекта

Шкала Харрингтона: Pr и Im от 1 до 5. Подверженность = Pr × Im. Критический риск: ≥ 15; высокий: 8–14; умеренный: < 8.

| ID | Рисковое событие | Последствия | Pr | Im | Pr×Im | Стратегия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-01 | Изменение требований куратором | Переработка готовых модулей; срыв сроков | 3 | 4 | 12 | Снижение | 1. Фиксировать требования в Карточке 2. Изменения — через Реестр запросов 3. Оценивать трудозатраты до внедрения |
| Р-02 | Неравномерная загрузка (сессия, болезнь) | Блокировка задач; задержка этапов | 4 | 4 | 16 | Снижение | 1. Перекрёстное обучение по модулям 2. Резерв 1 неделя на тестирование 3. Еженедельная синхронизация команды |
| Р-03 | Несовместимость версий библиотек | Нестабильная сборка; время на отладку | 3 | 3 | 9 | Снижение | 1. Зафиксировать версии в requirements.txt / package.json 2. Проверять на чистой среде 3. GitHub Actions CI |
| Р-04 | Ограничения учебной лицензии 1С | Часть функционала недоступна | 3 | 3 | 9 | Принятие / Снижение | 1. Согласовать доступ к 1С с кафедрой заранее 2. Проверить доступность объектов конфигурации 3. Резервный вариант — только CSV |
| Р-05 | Расхождение форматов CSV (Backend vs 1С) | Ошибки при импорте/экспорте | 3 | 4 | 12 | Снижение | 1. Зафиксировать формат в ExchangeFormats/ на нед. 3 2. Единый шаблон для обеих сторон 3. Тест на реальных данных к нед. 9 |
| Р-06 | Критерии приёмки не выполнены к финальной демо | Неудовлетворительная оценка | 2 | 5 | 10 | Снижение | 1. Полный прогон тест-кейсов на нед. 12 2. Приоритизировать блокирующие дефекты 3. Регулярные демо куратору с нед. 8 |
| Р-07 | Потеря исходного кода | Восстановление с нуля | 2 | 5 | 10 | Снижение | 1. Обязательный Git (GitHub): main/develop/feature/* 2. Запрет прямых коммитов в main без PR 3. Еженедельная проверка репозитория |
| Р-08 | Нечёткое понимание требований ТЗ | Разработка не того функционала; переделки | 3 | 4 | 12 | Снижение | 1. Реестр требований (User Stories) к нед. 4 2. Согласовать с куратором до разработки 3. Критерии приёмки как чек-лист |

Наибольшая подверженность: Р-02 (16) — перегрузка команды. Требует первоочередного мониторинга.

Согласование

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Кирбитов Артём Евгеньевич | ________ | ________ |
| Куратор / заказчик | ______________________________ | ________ | ________ |