Карточка проекта

Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС)

Курсовой проект РТУ МИРЭА · Кейс 8 · Дисциплина «Основы проектной деятельности»

| Версия | Статус | Дата создания | Дата обновления |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Final draft | 2026-02-23 | 2026-05-09 |

1. Общие сведения о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | АБИС — учёт каталога, выдач и просрочек |
| Кодовое имя | ABIS Case 8 |
| Заказчик | Учебная библиотека (учебный кейс РТУ МИРЭА) |
| Команда | 4 человека (тимлид/аналитик, разработчик 1С, два фуллстек-разработчика) |
| Срок проекта | 23.02.2026 — 30.05.2026 (15 недель) |
| Бюджет (трудозатраты) | ≈ 450 000 ₽ при оценочной ставке 600 ₽/час |
| Целевая защита | Хакатон 4 — 25–30.05.2026 |

2. Проблема и обоснование

Учебная библиотека ведёт учёт книг, читателей и выдач в Excel-таблицах. Это приводит к ошибкам в датах, неконтролируемым просрочкам, дублированию записей и невозможности быстро понять, какие книги «на руках». Бухгалтерская система 1С при этом не связана с учётом выдач, что создаёт двойной ручной ввод.

Цель проекта — закрыть учёт каталога, выдач и просрочек единой системой и обеспечить файловый обмен с 1С через CSV.

3. SMART-цель

| Параметр SMART | Содержание |
| --- | --- |
| Specific | Внедрить веб-АБИС с CRUD каталога/читателей/выдач и интеграцией с 1С (CSV) |
| Measurable | ≥ 100 выдач в системе; 6 эндпоинтов 1С-обмена; 17/17 pytest passing; ≤ 5% просрочек |
| Achievable | Команда 4 чел., стек React + FastAPI + SQLite + 1С 8.3 (учебная) |
| Relevant | Решает реальную боль библиотекаря и закрывает требования RoadMap дисциплины ОПД |
| Time-bound | Финальная защита 25–30.05.2026 |

4. Команда и роли

| ФИО | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Кирбитов А.Е. | Тимлид / Аналитик (BA/SA/PL) | Анализ, документация, ТЗ, защиты |
| Рабаданов А.С. | Разработчик 1С | Конфигурация 1С, BSL-модули, отчёт СКД |
| Гуков Я.Р. | Фуллстек FS-API/Data | Backend FastAPI, БД, CSV-обмен, тесты |
| Коптилин И.Р. | Фуллстек FS-UI/Demo | Frontend React, демо-сборки |

5. Ключевые показатели (KPI)

| № | Показатель | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| KPI-1 | Доля просрочек (открытых выдач сверх срока) | ≤ 5% |
| KPI-2 | Среднее время выдачи книги одним библиотекарем | ≤ 30 секунд |
| KPI-3 | Полнота каталога (тестовых книг) | ≥ 250 |
| KPI-4 | Покрытие автотестами критичных эндпоинтов | 100% |
| KPI-5 | Расхождения между API и 1С после CSV-обмена | 0 записей |

6. Стейкхолдеры

Преподаватель курса ОПД РТУ МИРЭА — приёмка по дорожной карте.

Библиотекарь (целевой пользователь Анна, см. DOC-DIS-002).

Бухгалтерия и отдел учёта (потребитель данных через 1С).

Студент-читатель (косвенный пользователь).

7. Границы проекта (in/out scope)

| В рамках проекта | За рамками проекта |
| --- | --- |
| Web-интерфейс (CRUD, дашборд) | Мобильное приложение |
| REST API + JWT-авторизация | SSO / Active Directory |
| Расчёт просрочек, дашборд | Штрафы и пени (биллинг) |
| 1С: справочники, документы, СКД-отчёт «Просрочки» | Полная интеграция с бухгалтерией 1С |
| CSV-обмен (UTF-8 BOM / cp1251) | Online-обмен (REST/SOAP) с 1С |
| T1 тестовые данные (250/150/200) | Реальные персональные данные читателей |

8. Приоритезация требований (MoSCoW, кратко)

| Категория | Состав | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Must have (M) | JWT-логин, CRUD каталога/читателей/выдач, расчёт просрочки, CSV-обмен | 9 |
| Should have (S) | Дашборд KPI, поиск/фильтры, журналирование, 1С СКД-отчёт | 4 |
| Could have (C) | Bulk-импорт, ролевая иерархия | 2 |
| Won't have (W) | Мобильное приложение, биллинг штрафов, online-обмен с 1С | — |

Подробно — DOC-REQ-003 MoSCoW-матрица.

9. Допущения и ограничения

Используется учебная редакция 1С:Предприятие 8.3.

СУБД — SQLite (по согласованию с преподавателем для учебных проектов).

Обмен с 1С — асинхронный, через CSV; реальное время не требуется.

Аутентификация — локальная, без интеграции с университетской СЗИ.

10. Риски (топ-3)

| № | Риск | Pr×Im | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-02 | Расхождение схем 1С и API после правок | 4×4 = 16 | Контракт DOC-INT-002 + автотесты CSV |
| Р-03 | Несовпадение кодировки CSV (UTF-8 vs cp1251) | 3×4 = 12 | BOM + явный заголовок Charset |
| Р-05 | Срыв подготовки к H4 | 2×5 = 10 | v2.2-lite заморожен 19.04, далее только багфиксы |

Полная риск-матрица (10 рисков, по Харрингтону) — DOC-GOV-002.

11. Контрольные точки (хакатоны)

| # | Защита | Окно | Что показываем |
| --- | --- | --- | --- |
| CP1 | H1 — Discovery & Vision | 16–21.03.2026 | Карточка, устав, домен, персоны |
| CP2 | H2 — Requirements & Design | 06–11.04.2026 | US, MoSCoW, BPMN, ERD, wireframes, mock-демо |
| CP3 | H3 — Build & Integration | 27.04–02.05.2026 | Финальное ТЗ, сборка v2.2-lite, 1С-обмен |
| CP4 | H4 — Final Defense | 25–30.05.2026 | Финальный продукт + полный пакет документов |

12. Бюджет (оценочный)

| Статья | Часов | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Аналитика и документация (тимлид) | 180 | 108 000 ₽ |
| Backend + БД + тесты (FS-API) | 200 | 120 000 ₽ |
| Frontend + демо (FS-UI) | 180 | 108 000 ₽ |
| 1С-конфигурация и BSL | 150 | 90 000 ₽ |
| ИТОГО | 710 | ≈ 426 000 ₽ (≈ 450 000 ₽ с резервом) |

13. Критерии успеха проекта

Все четыре защиты (H1–H4) пройдены без переноса.

Полный пакет документации согласно RoadMap (32 файла).

Рабочая сборка v2.2-lite c end-to-end сценарием.

17/17 pytest passing на момент финальной защиты.

1С интегрирована: CSV-обмен в обе стороны, отчёт СКД.

14. RACI (укрупнённо)

| Активность | Кирбитов | Рабаданов | Гуков | Коптилин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документация | R/A | C | C | C |
| 1С-конфигурация | C | R/A | C | I |
| Backend и БД | C | C | R/A | I |
| Frontend | C | I | C | R/A |
| CSV-обмен 1С↔API | A | R | R | I |
| Тестирование (pytest) | C | I | R/A | C |
| Презентации | R/A | C | C | C |

R — Responsible, A — Accountable, C — Consulted, I — Informed.

15. Связь с другими документами

DOC-GOV-002 — Устав проекта (риски, этапы, бюджет подробно).

DOC-GOV-003 — Распределение ролей и план коммуникаций.

DOC-SPC-001 — Финальное техническое задание (ТЗ).

CP1–CP4 — индексы по защитам.

16. История изменений

| Дата | Версия | Что изменилось | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-23 | v0.5 | Стартовый драфт | Кирбитов |
| 2026-03-21 | v1.0 | Утверждено к защите H1 | Кирбитов |
| 2026-04-19 | v1.0 | Синхронизация с релизом v2.2-lite | Кирбитов |
| 2026-05-09 | v1.0 | Финальная актуализация под H4 | Кирбитов |