Устав проекта

Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС)

Курсовой проект РТУ МИРЭА · Кейс 8 · Дисциплина «Основы проектной деятельности»

| Версия | Статус | Дата создания | Дата обновления |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Final draft | 2026-03-01 | 2026-05-09 |

1. Введение

Настоящий устав фиксирует основания, рамки, роли, этапы и риски проекта АБИС. Документ согласован командой и используется как опорная точка для всех четырёх защит по дорожной карте дисциплины ОПД.

2. Предпосылки и обоснование

Учебная библиотека сталкивается с проблемой ручного учёта в Excel: ошибки, невидимые просрочки, отсутствие связки с 1С. Проект решает эту проблему автоматизированной системой с веб-интерфейсом и интеграцией с 1С через CSV.

3. Цели и задачи проекта

Стратегическая цель: внедрить АБИС, закрывающую учёт каталога, выдач и просрочек и обеспечивающую файловый обмен с 1С.

Тактические задачи:

Спроектировать предметную модель и интеграционные контракты.

Реализовать API + БД + JWT-авторизацию.

Разработать веб-интерфейс библиотекаря.

Сконфигурировать 1С: справочники, документы, отчёт СКД.

Покрыть критичный функционал автотестами.

Подготовить и пройти 4 защиты (H1–H4).

4. Границы проекта

В рамках: web-АБИС, REST API, 1С-конфигурация (учебная редакция), CSV-обмен в обе стороны, T1 тестовые данные, дашборд KPI.

Вне рамок: мобильное приложение, биллинг штрафов, online-интеграция с 1С, SSO, обработка реальных персональных данных.

5. Команда и роли

| ФИО | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Кирбитов Артём Евгеньевич | Тимлид / Аналитик | Анализ, документация, ТЗ, защиты |
| Рабаданов А.С. | Разработчик 1С | Конфигурация, BSL, СКД-отчёт |
| Гуков Я.Р. | Фуллстек FS-API/Data | Backend, БД, CSV-обмен, тесты |
| Коптилин И.Р. | Фуллстек FS-UI/Demo | Frontend, демо-сборки |

6. Этапы проекта (контрольные точки)

| Этап | Окно | Результат |
| --- | --- | --- |
| E1. Discovery & Vision | 23.02 — 21.03.2026 | Карточка, устав, исследование домена, персоны → защита H1 |
| E2. Requirements & Design | 22.03 — 11.04.2026 | User Stories, MoSCoW, BPMN, ERD, wireframes, mock-демо → защита H2 |
| E3. Build & Integration | 12.04 — 02.05.2026 | Сборка v2.0/v2.1/v2.2-lite, CSV-обмен, ТЗ финальное → защита H3 |
| E4. Validation & Final Defense | 03.05 — 30.05.2026 | Приёмочные тесты, демо-сценарий, runbook → защита H4 |

7. Бюджет и трудозатраты

| Статья | Часы | Стоимость (≈) |
| --- | --- | --- |
| Аналитика и документация | 180 | 108 000 ₽ |
| Backend + тесты | 200 | 120 000 ₽ |
| Frontend + демо | 180 | 108 000 ₽ |
| 1С-конфигурация | 150 | 90 000 ₽ |
| ИТОГО | 710 ч | ≈ 450 000 ₽ |

8. Риски (по методу Харрингтона)

Шкала вероятности (Pr) и влияния (Im): 1 — очень низкое, 5 — критическое. Балл риска R = Pr × Im. Зоны: 1–6 зелёная, 7–12 жёлтая, 13–25 красная.

| № | Риск | Pr | Im | R | Зона | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-01 | Уход участника из команды | 2 | 5 | 10 | 🟡 | Парная зона ответственности, документация наружу |
| Р-02 | Расхождение схем 1С и API после правок | 4 | 4 | 16 | 🔴 | Контракт CSV в DOC-INT-002, регрессия после каждой правки |
| Р-03 | Несовпадение кодировки CSV | 3 | 4 | 12 | 🟡 | BOM, явный Charset, тестовые наборы UTF-8 + cp1251 |
| Р-04 | Сбой 1С-учебной редакции на проекторе | 3 | 3 | 9 | 🟡 | Запасной экспорт CSV в snapshot/ + видео демо |
| Р-05 | Срыв подготовки к H4 | 2 | 5 | 10 | 🟡 | Заморозка фич 19.04, далее только багфиксы |
| Р-06 | Падение API во время демо | 2 | 4 | 8 | 🟡 | Локальный билд + резервный ноутбук |
| Р-07 | Ошибка в bcrypt (72-byte truncation) | 2 | 3 | 6 | 🟢 | Заменили passlib на bcrypt напрямую (фиксировано в v2.1) |
| Р-08 | Неактуальные счётчики дашборда | 3 | 2 | 6 | 🟢 | limit=1000 на всех list-эндпоинтах |
| Р-09 | Конфликт CORS при file:// демо | 2 | 3 | 6 | 🟢 | CORS открыт для локальных origin (фиксировано в v2.1) |
| Р-10 | Несовпадение зачётных дат у студентов | 1 | 4 | 4 | 🟢 | Раннее согласование графика защит с преподавателем |

9. Допущения

Учебная редакция 1С 8.3 доступна на машинах команды и преподавателя.

SQLite приемлем как СУБД для учебного проекта.

Демо-сценарий запускается на ноутбуке тимлида с 8 ГБ RAM.

Защиты проходят очно или в Zoom; видео-резерв снят заранее.

10. Утверждение

Устав согласован командой 21.03.2026 на защите H1. Все участники подтверждают роли, рамки и правила взаимодействия. Изменения вносятся через PR в репозитории и фиксируются в истории изменений документа.

История изменений

| Дата | Версия | Что изменилось | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-01 | v0.5 | Стартовый драфт | Кирбитов |
| 2026-03-21 | v0.9 | Согласовано к защите H1 | Кирбитов |
| 2026-04-11 | v1.0 | Расширена матрица рисков до 10 | Кирбитов |
| 2026-05-09 | v1.0 | Актуализация дат и зон риска под H4 | Кирбитов |